{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["校企合作(勘探)","校企合作(开发)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"校企合作(勘探)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[4,9,6,9],[10,9,12,9],[14,9,16,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2011年华北油田公司科研及新技术推广校企合作项目计划表"]
[{"$nulls":3},"合计 12 项"]
["序号","项目名称","攻关领域和（或）关键问题","重点研究内容","总体目标和有形化成果","研究周期","支撑单位","项目经理","备注"]
[null,"冀中富油凹陷二次勘探潜力与方向研究"]
["1","——冀中富油气凹陷构造演化特征研究","利用三维地震连片资料，结合二维资料和部分高精度重、磁、电资料及新的钻探资料，重新认识冀中拗陷廊固、霸县、饶阳三大富油气凹陷的构造及演化特征，搞清构造成因机制及其对盆地充填、沉积体系展布、油气运聚的控制作用。","1、统一三大凹陷构造层序，开展不同构造区构造演化史研究，搞清各构造区演化差异性；重点加强转换带构造发育史研究，搞清不同凹陷、不同构造单元之间的构造转换关系；\n2、开展凹陷结构差异性研究，解剖不同构造带构造样式及其空间共生组合关系；\n3、开展构造动力学与变形机制研究，探讨区内构造变形动力学机制，理顺构造序次和成生关系。开展物理模拟或数字模拟研究，验证构造作用过程；\n4、开展各类构造演化对凹陷充填、沉积体系的控制作用研究，划分有利构造岩相带；\n5、开展构造活动对油气运聚的控制作用研究，从构造演化角度提出二次勘探有利区带。","1、总结出冀中富油凹陷构造演化特征及成因机制；\n2、明确构造演化对凹陷沉积、储层、圈闭及油气运聚的控制作用，产生的影响，提出深化油气勘探的有利区带。                                                                                            ","2年","地球物理勘探研究院","李先平",null,"三个课题要形成一体化联合攻关项目组，由子项目长三兼任总项目长，统一组织研究，形成整体性研究成果"]
["2","——冀中富油凹陷中深层沉积储层特征研究","1、攻关领域\n（1）饶阳、霸县和廊固等3个富油凹陷；\n（2）古近系中深层（重点3500-4500m）；\n（3）沙二、三段，沙四-孔店组。\n2、关键问题\n（1）不同级别层序约束下的沉积体系精细地质建模与空间分布预测\n（2）深层有效储层动态、定量评价，量化表征储层埋深下限及主控因素。","1、三级（凹陷级）、四级（区带或目标级）层序约束下的沉积体系精细地质建模与空间分布预测；\n2、不同区带、不同类型砂体的有利储集相带、成岩相带及其演化研究；\n3、正、反演结合，定量恢复深层储层在成藏期的物性特征及其动态演化过程；\n4、深层有效储层形成演化机制与控制因素研究；\n5、深层有效储层发育区空间分布预测与地层岩性油气藏发育模式研究。","1、总体目标\n构建层序约束下的精细地质模型，定量表征中深层储层发育特征，指出中深层有利储集相带和成岩相带。\n2、有形化成果\n构建中深层储层表征地质模型；明确深层有效储层埋深下限；形成深层有效储层（定量）评价方法。","2年","勘探开发研究院","杨德相"]
["3","——冀中富油凹陷成藏机制与规模储量区带优选","饶阳、霸县、廊固凹陷第三系油气成藏机制\n勘探潜力与规模储量区带优选","1、油气源特征、油气输导体系和油气充注机理；\n2、构造、沉积演化及其对油气成藏的控制作用；\n3、油气成藏系统划分与成藏模式构建；\n4、油气分布特征和富集规律；\n5、下步规模油气储量勘探区带优选。","1、在子课题1、2的研究基础上综合研究明确规模储量勘探潜力区带和领域；\n2、建立勘探潜力区带有利成藏模式，提出富油凹陷二次精细勘探的主攻方向、目标及部署思路。","2年","勘探开发研究院","金凤鸣"]
["4","冀中拗陷潜山内幕储层和有利发育区研究","1、攻关领域\n冀中坳陷下古生界—中上元古界\n碳酸盐岩潜山内幕储层\n2、关键问题\n①潜山内幕储层的形成机理及演化模式\n②有利潜山内幕储层发育层系\n③有利潜山内幕储层分布区带                                                              ","1、解剖文安斜坡－大城凸起、南马庄、任丘、牛驼镇凸起、凤和营、河西务、小刘村低凸起、荆邱等重点区带潜山内幕储层发育特征，研究各层系内幕储层的储集类型；\n2、对比同一层系山头型储层与内幕型储层的差异性，分析内幕型储层的成因及主控因素；\n3、分析潜山内幕型储层的形成期次及演化特点，明确有利潜山内幕储层发育层系；\n4、分析潜山内幕型储层横向发育规律，分层系指出潜山内幕储层有利发育区带；\n5、分析有利潜山内幕储层发育层系隔层的封闭性能，指出有效隔层发育层系。","1、搞清潜山内幕储层形成机理与演化特点；\n2、指出有利潜山内幕储、隔层发育层系；\n3、预测有利潜山内幕储层发育区带。","2年","勘探开发研究院","卢学军",null,"除地质研究外，需开展测井解释等研究"]
["5","冀中南部束-晋凹陷构造演化及油气运聚成藏条件研究","攻关领域：分《束-晋凹陷构造演化及潜山成藏藏条件评价》和《束-晋凹陷下第三系有利储层评价、成藏条件研究及目标优选》两个子项目。其中第一个子项目以潜山领域研究为主，研究基底地层结构特征、构造演化，潜山及内幕圈闭成因分析、成藏条件和勘探方向选择；第二个子项目以第三系领域为主，研究构造、沉积演化、各类圈闭的形成，勘探方向的选择。\n关键问题：构造沉积演化对油气成藏的控制作用研究。","子项目一\n1）研究工区范围是束鹿凹陷、宁晋凸起和晋县凹陷中南部；\n2）前第三系地层展布研究；\n3）完成潜山及内幕主要目的层的构造解释（包括Tg反射层面、C-P顶面、O顶面及Jxw顶面）；\n4）基底断裂结构及演化研究；\n5）凹陷的构造演化对潜山及内幕山成藏控制作用；\n6）潜山及内幕综合评价，优选出有利钻探目标。\n子项目二\n1）束-晋凹陷第三系构造沉积演化史研究；\n2）束-晋凹陷下第三系沉积演化研究及资源潜力评价；\n3）晋县凹陷Es4-Ek有利储层评价、预测及有利方向研究；\n4）束鹿凹陷特殊类储层评价；\n5) 束鹿凹陷斜坡带不同类型砂岩岩性圈闭识别、评价及有利目标优选；\n6）西曹固南、台家庄、高村西和赵县等重点构造特征研究及有利目标优选。","有利勘探方向优选及整装规模储量目标的落实。","2年","地球物理勘探研究院","李先平",null,"项目汇总由第一子项目长负责"]
[null,"二连盆地富油凹陷深化勘探潜力与方向研究",{"$nulls":5},"史原鹏"]
["6","——二连盆地构造沉积演化特征与富油凹陷成因机制研究","1、二连盆地区域构造背景及演化特征；\n2、二连盆地宏观沉积演化特征；\n3、二连盆地构造单元划分与凹陷形成机制研究；\n4、已知富油凹陷的形成与区域构造沉积演化的关系；\n5、依据构造、沉积演化特征结合现今地质露头以及重、磁、电等资料搜寻富油凹陷。","1.开展二连盆地区域构造演化史研究，总结不同构造单元的特征\n   研究二连盆地区域构造演化史，建立不同地质历史时期的基本构造格局及其相互关系，总结二连盆地不同构造单元的构造演化特征、沉积演化特征及构造对沉积的控制作用。\n2.研究富油凹陷与一级构造单元之间的内在成生关系\n   从区域地质、地球物理和钻井等基础资料出发，以大地构造学、构造几何学、构造地质学、地震地质学等多学科综合研究相结合，根据二连盆地的地质特点和已经取得的勘探成果，研究总结二连盆地富油凹陷的形成与一级构造单元的关系及其分布规律。\n3.根据富油凹陷与一级构造单元的内在规律性关系，建立富油凹陷形成模式，推测未知富油凹陷\n   剖析已知富油凹陷形成与区域构造特征的关系，建立二连盆地富油凹陷形成模式，开展构造、沉积等主控因素分析，预测有利富油凹陷并利用地质露头、重、磁、电等资料进行综合评价，指明资源前景并指出下步油气勘探方向。","总体目标：\n1、搞清二连盆地富油凹陷形成与区域构造特征的关系，指出有利未知富油凹陷区域；\n2、形成适合二连盆地寻找、发现富油凹陷的有效技术方法；\n3、落实潜在的有利富油凹陷。\n提交成果：\n1、《二连盆地区域构造特征与富油凹陷形成机制研究》研究报告；\n2、地震资料解释（Landmark）全套成果；\n3、二连盆地区域构造纲要图；\n4、二连盆地构造单元划分图；\n5、不同构造位置的构造演化剖面（不少于5条）；\n6、不同构造位置的沉积演化剖面（不少于5条）；\n7、富油凹陷构造沉积特征剖面图；\n8、潜在富油凹陷综合评价相关图件。","2年","地球物理勘探研究院","崔永谦",null,"三个课题要形成一体化联合攻关项目组,由子项目长三兼任总项目长，统一组织研究，形成整体性研究成果"]
["7","——二连盆地富油凹陷多类型潜山、云质岩类油藏成藏条件研究、方向选择及目标评价","1、解剖二连盆地各富油凹陷已成藏潜山，分析各种类型潜山成藏的规律；总结潜山成藏的充要条件；\n2、预测各富油凹陷有利潜山勘探区带；构建各种类型潜山成藏模式；\n3、洼槽区云质岩类储层分布特征；\n4、洼槽区云质岩类储层成藏主控因素及规律。","1、通过阿南-阿北凹陷、赛汉塔拉、额仁淖尔、阿尔、乌里亚斯太等富油凹陷已成藏潜山及云质岩类油藏解剖分析，总结各种类型油藏成藏的分布规律；\n2、从已知两类多种油藏出发，研究可能的各类型潜山及云质岩类油藏成藏的充要条件；\n3、根据各凹陷Tg和内幕形态及生油岩分布，研究潜山与生油岩空间配置关系，构建潜山成藏新模式；\n4、研究洼槽区云质岩类储层分布特征与生油岩空间配置关系，构建成藏新模式；\n5、综合地质认识，预测有利潜山分布区和云质岩类成藏有利分布区。","总体目标：\n1、根据研究成果，确定各富油凹陷勘探的重点区带；\n2、在各凹陷指出1-2个可能具有规模储量的有利区带；\n3、为其它凹陷具有类似成藏条件的勘探提供借鉴。\n有形化成果：\n1、典型潜山油藏、云质岩类油藏的成藏剖面图；\n2、各凹陷基岩及内幕形态图；\n3、各凹陷潜山、云质岩类储层裂缝、孔洞发育区分布图；\n4、各凹陷成藏有利区综合评价图。","2年","勘探开发研究院","杨德相"]
["8","——二连盆地重点凹陷成藏机制及资源分布研究","1、以阿南-阿北凹陷和洪浩尔舒特凹陷为重点；\n2、研究已知油气藏的成藏的动力学机制，总结油藏分布规律；\n3、剩余资源量（包括阿尔善下组合资源量）及最有利分布区预测；\n4、有利勘探区带的构造演化特征和主要目的层沉积相研究；\n5、有利区带圈闭类型、分布与成因。","1、解剖腾一段、阿尔善组已知油藏，从成藏机理上对不同类型油气成藏条件进行研究，总结各区带、各类型圈闭成藏特点和规律；\n2、研究火成岩、潜山领域油气藏的成藏机理，对该类油藏聚集和富集区带进行预测；\n3、分析阿南-阿北凹陷和洪浩尔舒特凹陷不同区带有效生油岩品质和分布，对各洼槽的剩余资源量进行计算（特别是以往涉及较少的阿尔善组下组合资源情况进行研究），指出下步的重点勘探区带；\n4、研究各有利勘探区带的不同目的层的沉积体系和沉积相特征，预测有利沉积相带展布和有效储层发育区；\n5、研究各有利勘探区带的有效圈闭模式及成因机制，确定有效圈闭成藏的条件，预测有利油气藏发育区。","总体目标：\n1、指出阿南-阿北凹陷和洪浩尔舒特凹陷二次勘探的重点区带和领域；\n2、在子课题1、子课题2研究基础上结合目标1的任务汇总研究成果,提升规律认识,指出富油凹陷深化勘探潜力和方向。\n有形化成果：\n1、完成阿南-阿北和洪浩尔舒特凹陷主要目的层烃源岩、生烃强度及剩余资源预测成果图；\n2、主要目的层系沉积体系和沉积相分布图；\n3、已知典型油藏成藏机理图；\n4、二连盆地有利区综合评价图。","2年","勘探开发研究院","卢学军"]
["9","山西煤型气勘探有利区战略选择与评价","重点研究山西地区的沉积盆地与残余盆地构造沉积演化特征，研究煤系烃源岩生烃潜力、运聚及后期保存条件；优选油气勘探有利盆地及区带；分层次提出具体部署建议。","1、利用物化探、钻孔、煤田地质资料，研究山西地区的沉积盆地边界、基底结构及上覆沉积岩埋藏深度,地层分布和变化情况；\n2、重点盆地内构造发育史研究；\n3、煤系烃源岩沉积演化史研究；\n4、煤系烃源岩地球化学特征及生烃史研究；\n5、后期构造运动对油气的控制作用及保存条件研究；\n6、主要生储盖组合；\n7、有利勘探方向（勘探层系及有利地区）。","通过综合地质研究及评价，优选煤型气勘探远景区，为下步战略选区提供可靠依据。","2年","勘探开发研究院","梁宏斌"]
["10","天然气勘探及重点区带钻完井液技术研究","1、油气层伤害机理与敏感性分析；\n2、油气层保护钻井液体系研究；\n3、油气层保护与产量关系。","1、储层物性分析；\n2、油气层伤害机理研究；\n3、岩石胶结及井壁稳定研究；\n4、油气层保护钻完井液体系研究；\n5、矿场实验及现场实际评价。","1、建立油气层保护评价标准；\n2、油层表皮系数〈0，气层表皮系数〈-3，堵塞比<1；\n3、室内试验岩心渗透率恢复率≥85%。","2年","勘探部","沈  华",null,"10～12课题由张以明总负责"]
["11","二连低孔低渗储层测井解释评价技术研究","1、低孔低渗、特殊类型储层评价参数精确计算；\n2、低孔低渗储层、特殊类型储层分类标准；\n3、低孔低渗、特殊储层有效性评价；\n4、低孔低渗及特殊储层产能评价。","1、开展岩石物理实验，建立储层参数精细计算模型；\n2、建立完善二连低孔低渗储层分类与评价标准；建立完善冀中深层低孔低渗储层分类及评价标准；冀中坳陷特殊类型储层的测井识别、储层分类标准研究；\n3、建立完善低孔低渗储层、特殊类型储层油气水解释标准；\n4、特殊储层综合解释方法研究、油气水层测井解释标准研究；\n5、低孔低渗及特殊储层产能评价方法，压裂改造层位优选及效果评价。","1、建立完善低孔低渗储层识别评价标准；\n2、建立完善特殊岩性储层识别评价标准\n3、建立特殊储层产能评价方法；\n4、研究工区测井解释符合率达到85%以上。","2年","勘探部","李拥军"]
[12,"冀中探区碳酸盐岩裂缝型储层测井解释评价技术研究","1、碳酸盐岩裂缝型储层岩性识别；\n2、碳酸盐岩裂缝型储层基质孔隙度及裂缝孔隙度计算；\n3、碳酸盐岩裂缝型储层分类评价标准；\n4、碳酸盐岩裂缝型储层流体识别；\n5、碳酸盐岩裂缝型储层产能预测；\n6、碳酸盐岩裂缝型储层裂缝展布研究。","1、开展裂缝型储层岩性识别研究，建立岩性识别方法及标准；\n2、开展裂缝及孔洞识别方法研究，建立裂缝及孔洞定性识别方法及标准；\n3、建立完善裂缝、孔洞孔渗参数精细计算方法及评价标准；\n4、利用成像测井开展裂缝型储层孔渗参数定量计算研究，建立完善定量计算模型；\n5、开展碳酸盐岩裂缝型储层类型研究，建立分类评价方法和储层分类标准；\n6、开展碳酸盐岩裂缝型储层流体识别方法研究；\n7、开展裂缝型储层产能预测研究及储层措施改造潜力评价研究；\n8、开展井旁裂缝展布研究；\n9、研究测井新技术在裂缝型储层测井解释评价中的应用。","1、建立完善裂缝型储层参数精细计算方法及模型；\n2、建立裂缝型储层岩性识别及储层分类评价标准；\n3、建立裂缝型储层流体识别方法；\n4、建立裂缝型储层产能评价方法及改造效果评价标准；\n5、形成碳酸盐岩裂缝型储层测井综合评价技术体系；\n6、研究工区测井解释符合率达到82%以上。","2年","勘探开发研究院","周明顺"]
[null,"制表人：韩振宇                           审查人：                                           审核人：                                      审批人："]

{"sheet":"校企合作(开发)","index":1,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,9],[1,3,1,4],[9,0,11,0],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[9,4,11,4],[9,5,11,5],[9,6,11,6],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,6,14,6],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2011年华北油田公司科研及新技术推广开发校企合作项目计划表"]
[{"$nulls":3},"合计 18 项"]
["序号","项目名称","研究目的","研究内容","关键技术","预期成果","研究周期","支撑单位","项目经理","备注"]
[null,"油田开发"]
[1,"蠡县斜坡沉积相研究","1）建立蠡县斜坡不同部位、不同层系的沉积模式及沉积相类型；\n2）落实有利砂体成因及展布特征；\n3）分析岩性地层圈闭的形成条件及提出评价建议。","1、建立井震结合的精细地层格架，以沙一上、沙一下、沙三为重点，通过严格的井震标定，建立起对不同层系的精细等时地层格架。\n2、开展蠡县斜坡沉积微相研究，从单井出发，综合岩心观察描述、岩石薄片、测井等资料，总结沉积相标志，完成沉积相划分及沉积相图的制作；\n3、结合地震相特征、地震属性及反演信息，建立岩性油藏分布区及相关区域沉积体系平面分布；\n4、开展有利岩性圈闭的预测及分布研究，提出评价部署建议。","1、地层以及油组、砂组、小层的精细对比技术；\n2、合成记录对目标层位的精细标定技术；\n3、研究区带测井相、地震相分析技术；\n4、沉积相序及沉积微相分析技术；\n5、有利储层平面展布分析技术。","1、研究区有代表性的综合柱状图（北部、南部、外带、内带）；\n2、研究区精细地层对比图（沙一上至沙三）6-8张，以形成可靠详实的对比网络为准，其中目的层段以单砂层为依据实现精细对比；\n3、制作研究区岩相古地理图（Geomap格式、比例尺1：5.0万）并进行有利区带划分；\n4、不同局部构造的构造发育剖面图4～5张，（比例尺自定）古地貌平面展布图三张；\n5、沉积模式分析图；\n6、有利目标层段沉积相图（比例尺1：1.0万）。","2年","勘探开发研究院"]
[2,"乌里亚斯太南洼沉积相研究","    针对乌里雅斯太南洼典型的特低孔、特低渗岩性构造油藏，储层岩性横向变化较大，储层横向变化规律认识不清的现状：\n   该项目的主要任务：一是针对主力含油层段腾一下段油层、阿四段油层进行精细小层划分与油层对比；二是针对划分的各个小层进行沉积相、沉积微相研究，搞清其储层横向变化规律；三是针对各油层组进行油藏描述，搞清其油藏类型、油藏控制因素、油藏规模；四是根据研究结果，提出开发井网部署建议、油田周围的滚动评价方向及有利评价目标。","1、油层段小层划分与对比研究：依据含油层段的“四性”（岩性、电性、含油性、含油性等）特征，进行小层划分与对比；\n2、沉积相研究：从已知井出发，在岩芯观察描述基础上，结合岩性、岩相、电性、钻井分析化验、地震相（三维地震资料）和周边地质资料，进行岩相古地理特征及沉积相和沉积微相研究，建立腾一下段、阿尔善组等主要目的层典型沉积相模式，完成主要储集单元（油层段各小层）的沉积体系和沉积亚相、微相平面图，指出有利相带及其在平剖面上展布特征。\n3、运用沉积微相研究成果，对开发区开发状况进行分析，并提出调整意见。\n4、储层预测研究：在地震层位精细解释的基础上，进行地震储层预测技术方法优选论证，一是选择适合本地区的储层预测反演方法、流程和参数进行反演，要求细分砂组定量化反演储层厚度，定性化反演储层物性（孔隙度、渗透率）。二是针对本区地震地质特点，进行地震属性分析，选择适合本区的地震属性，进行储层预测。\n5、有利评价目标综合研究：应用沉积相、储层预测研究成果与构造解释成果紧密结合，提出有利评价目标，包括有利的岩性油藏、地层油藏分布区，或与构造匹配良好的构造油藏有利岩相分布区。","1、利用高分辨率层序地层学原理，进行等时地层划分与对比技术；\n2、精细沉积相研究技术；\n3、精细储层反演技术；\n4、精细地震属性分析技术。","1、腾一段油层、阿尔善组油层进行小层划分与对比图；\n2、搞清本区主要目的层腾一下段、阿尔善组油层的沉积体系展布特征，包括沉积相模式、相类型、相分布，完成沉积相图。\n3、搞清腾一下段、阿尔善组油层的主要储集层类型、储层定量描述、有利储层分布区及储层控制因素分析。\n4、搞清影响开发区开发效果的主要原因，提出调整意见。\n5、提出油田区开发井网部署方案，油田周边提供3-4个评价井钻探目标。","2年","地球物理勘探研究院","梁官忠"]
[3,"留西、留北构造带上第三系油藏沉积相研究","研究了解留西-留北构造带区域上第三系沉积背景、沉积环境，砂体沉积微相。研究砂体展布控制因素、展布形态和分布规律，预测有利砂体展布方向、发育分布位置，寻找岩相控制为主的有利增储建产目标。","1、井震结合精细地震解释和地层对比，进一步理顺区域断裂系统，精细构造再落实，编绘全区T1、T2反射层和Nm、Ng各油组底面构造井位图。研究断裂体系成因及演化过程，明确构造格局和断层间相互关系，精细落实断层位置和地层产状。\n2、精细砂层对比，以油组为单元编绘全区砂体等厚图和砂地比等值线图，研究砂体展布发育规律。\n3、开展岩心观察、单井相分析，研究区域沉积背景、沉积环境，明确沉积相带和砂体沉积微相。\n4、开展井震联合储层预测研究，预测有利砂体展布发育范围。针对潜力井点潜力层开展精细砂体识别预测，论证提供有利钻探目标。","1、井震结合精细构造研究技术；\n2、精细砂层对比技术；\n3、沉积环境、沉积微相研究技术；\n4、井震联合储层预测和砂体识别刻画技术；\n5、成藏因素分析及有利钻探目标综合评价技术。","1、构造带整体构造精细再认识系列成果，多层面构造井位图；\n2、沉积环境、沉积相系统研究成果，明确工区物源方向、沉积环境变迁、砂体展布发育分布规律等；\n3、砂体发育有利相带和空间展布预测成果，预测潜力层砂体形态及分布范围；\n4、提供有利评价钻探目标10个以上，探明地质储量500万吨，建产6万吨。","2年","采油三厂"]
[4,"洪浩尔舒特凹陷层序地层及沉积相研究","    针对洪浩尔舒特凹陷沉积相类型复杂、储层横向变化快、非均质性强、沉积相及沉积微相控制储层的发育程度及油气富集程度难题，制定针对性的层序地层及沉积相研究思路及研究方法，研究凹陷层序地层及主要目的层阿尔善组和腾一段沉积相及沉积微相，指出有利储集相带。并开展储层预测技术方法的适用性研究，优选储层预测方法和技术，对主要目的层阿尔善组、腾格尔组储层开展储层预测，搞清储层的纵、横向展布和变化，为下步井位部署、储量研究提供依据，更好地指导下一步油气藏评价与开发。","1、分析区域地质背景、基底结构和宏观构造特征，研究凹陷地层层序区域分布特征；\n2、应用层序地层学技术和方法在洪浩尔舒特凹陷早白垩世开展层序地层研究，重点对下白垩统阿尔善组、腾一段、腾二段进行了层序地层划分对比，建立全凹陷统一的层序地层格架；\n3、研究凹陷古生界、阿尔善组、腾格尔组储层的发育状况，以沉积岩石学为基础，根据现有地震、钻井、岩心、露头、分析化验等资料，分层段研究阿尔善组、腾格尔组的岩相古地理特征及沉积相和沉积微相；\n4、开展储层预测技术方法的适用性研究，优选储层预测方法和技术，对主要目的层阿尔善组、腾格尔组储层开展储层预测，搞清储层的纵、横向展布和变化；\n5、对阿尔善组和腾格尔组开展区域储层评价，指出有利储集相带和有利储层发育区，为部署井位提供依据。","1、测井层序分析技术；\n2、地震层序分析技术；\n3、露头、岩心高分辨率层序分析技术；\n4、古生物遗迹化石分析技术；\n5、沉积储层评价技术；\n6、储层预测技术。","   通过该项目的实施，为洪浩尔舒特凹陷有利圈闭优选，评价、开发井位部署、油藏评价及储量计算等提供依据。","2年","地球物理勘探研究院","张久强"]
[5,"文安斜坡层序地层及沙二段沉积相研究","1）建立文安斜坡层序地层格架；\n2）确定沙二段有利相带和有利储集体分布，优选有利评价目标；\n3）提出岩性油藏整体评价建议。","1）以层序地层学和沉积学理论为指导，结合井—震资料，确定地层层序的划分、对比，搞清各套层序的体系域、沉积体系和沉积相类型；\n2）分析地层层序格架内地震相特征及砂体类型预测、砂体分布特征研究；\n3）理清各层序中有利烃源岩与有利储集相带、砂体展布特征的关系，建立合理的成藏模式；\n4）总结油气分布与体系域、砂体类型的关系；\n5）研究沙二段沉积特征，开展有利相带和有利储集体预测研究，优选有利评价目标。","1）精细地层、砂层对比技术；\n2）层序地层等时地层格架建立技术；\n3）层序地层约束下的沉积相研究和砂体预测技术。","1）理清各层序地震相特征及分布特征；\n2）落实各层序内的主要砂体类型；\n3）确定沙二段有利相带和有利储集体分布，优选有利评价目标；\n4）提出下步评价建议。","2年","勘探开发研究院"]
[6,"宝力格油田驱油微生物场建立与维护技术研究","宝力格油田原油品质差（胶质含量27.8%—50.24%，蜡含量11.2%—24.6%）、地下原油粘度高（巴51断块地下原油粘度高达1000—2000mPa·s），在储层温度条件下流动困难。针对这一问题，开展微生物驱油菌种及营养液研究及优化，形成满足宝力格油田不同断块的微生物驱油配方体系，以微生物驱产出液监测技术及优势菌种识别技术为手段，及时优化微生物驱油方案，维护稳定微生物场，达到降低原油粘度，改善原油流动性的目的。","1、微生物驱油菌种的研发及优选；\n2、营养液配方体系优化及监测技术研究；\n3、微生物驱产出液监测技术及优势菌种识别技术研究；\n4、驱油微生物场建立标准研究。","1、微生物驱油菌种的研发及优选技术；\n2、营养液配方体系优化技术；\n3、微生物驱产出液监测及优势菌种识别技术；\n4、驱油微生物场标准的建立。","通过开展微生物驱油菌种及营养液研究及优化、微生物驱油室内模拟及方案优化技术研究、微生物驱产出液监测技术及优势菌种识别技术，在地层中建立稳定的微生物场，达到降低原油粘度，改善原油流动性的目的。","2年","采油工艺研究院"]
[{"$nulls":7},"二连分公司"]
[{"$nulls":7},"开发部"]
[7,"华北油田典型油藏优势通道识别与描述","将充分利用静态资料、生产资料和监测资料，综合考虑绝对指标和相对指标，建立起优势通道的分类方法和综合识别方法；并进一步利用试井方法和动态方法对优势通道进行描述，最终将得到优势通道的物理参数(渗透率，厚度)和几何参数(喉道半径)等，从而更加准确、具体的为现场优势通道的综合治理工作提供支持。","1、优势通道的分类方法研究，划分优势通道标准；\n2、优势通道的综合识别方法研究；\n3、优势通道的描述方法研究。","优势通道研究与综合评价技术","1、综合考虑绝对指标和相对指标，建立一套合理的优势通道分类方法；\n2、建立一套识别优势通道的指标体系和综合评价方法，达到经济有效的识别优势通道的目的；\n3、建立不同级别优势通道的试井解释模型及方法，形成不同类别优势通道的试井解释图版；\n4、建立描述优势通道的动态方法，为现场优势通道的综合治理工作提供支持。                     ","1年","采油二厂"]
[{"$nulls":7},"采油四厂"]
[{"$nulls":7},"采油五厂"]
[8,"油气藏工程方法软件包研制与开发应用","建立于A2系统基础之上，根据开发规划研究工作的需要，建立一套辅助决策系统，提高开发规划工作效率。","1、建立提供系统使用的数据库系统；\n2、基于数据系统基础上，开发完成开发规划常用数据查询和统计系统，生成规划研究常用分析图件和表格；\n3、开发技术政策研究方法支持系统；\n4、完善已开发油田可采储量标定系统；\n5、开发规划方案辅助设计系统；\n6、开发规划方案决策优化系统。","1、数据库技术；\n2、基于web方式的网络编程技术；\n3、油藏工程方法；\n4、方案设计优化决策技术。","开发建立一套提供开发规划研究的软件工作平台。","2年","勘探开发研究院"]
[{"$nulls":7},"开发部"]
[9,"任丘潜山油藏物理模拟试验装置方案研究","明确潜山油藏水驱后剩余油分布规律和特征。","1、潜山油藏物理模型研究方法及设备调研；\n2、裂缝孔隙双重介质模型的设计及制作方法；\n3、裂缝孔隙性模型的实验技术；\n4、潜山油藏水驱油规律；\n5、潜山油藏剩余油分布规律及特征。","1、裂缝孔隙性双重介质模型制作技术；\n2、实验监测技术。","1、潜山油藏水驱油特征；\n2、潜山油藏剩余油分布规律及特征；\n3、建立双重孔隙介质大物理模型实验方法和评价技术。","1年","勘探开发研究院"]
[10,"砂岩油藏凝胶强化泡沫驱提高采收率的可行性研究","研究凝胶强化泡沫驱在不同类型砂岩油藏中提高采收率的可行性。","1、凝胶强化泡沫驱的驱油机理研究；\n2、凝胶强化泡沫驱在华北油田的潜力评价；\n3、泡沫驱提高采收率的可行性分析；\n4、典型油藏强化泡沫驱方案编制。","泡沫驱在不同油藏的驱油机理及适宜性。","强化泡沫驱潜力评价和典型油藏的方案。","1年","勘探开发研究院"]
[null,"钻采工程"]
[1,"转向压裂工艺技术研究与应用","近年来，华北油田重复压裂井比例在逐年增加，重复压裂效果却在逐年下降,选井选层困难。因此必须寻求新的压裂工艺技术来保证重复压裂效果，以实现低渗油田有效开发，进一步提高采收率，保证油田的高效稳产。","①、对于高含水、重复压裂井（含水大于80％，老裂缝不存在挖潜潜力）选井选层方法和标准。\n②、新型暂堵剂的室内研究与性能评价；\n③、暂堵剂投送量优化；\n④、转向方式的机理研究；\n⑤、转向压裂数学模型建立。","①、新型高强度暂堵剂；\n②、转向方式选择。","①、现场实施3-5井次\n②、压裂施工有效率达到80%。","2年","采油工艺研究院（井筒设计中心）"]
[2,"油井两级三段管柱声学传输技术研究","开发一种可以地面遥控油井分层（段）开采控制工艺技术。","1、油井井下管柱声波特性仿真技术研究，包括声波通过开关器孔眼流道传输技术内容；\n2、谐振式水听器的研制。","1、研究油管内声学传输特性，提高井下声波接收与控制开关器装置的可靠性；\n2、声波能否通过开关器继续向下传输工艺设计可行性研究；\n3、谐振式水听器结构尺寸优化设计。","实现直井声波控制两级三段分层开采试验1-2口井。","1年","采油工艺研究院"]
[3,"抽油机井杆管偏磨的仿真技术研究","通过对抽油杆柱的受力分析，对杆管偏磨进行研究，建立杆管偏磨可视化仿真分析软件。利用可视化技术来辅助抽油机井杆管偏磨的分析，可以直观、准确的观测正在运行的抽油机井的杆管是否存在着偏磨，并利用研究的三维管杆模型仿真可以有效地对力学模型的分析结果与防偏磨措施施加后的管杆受力状态进行验证，工程人员可以在此基础上对模型或者防偏磨方案不合理的地方进行调整和优化。","1、游梁式抽油机的运动分析研究；\n2、抽油机井杆管偏磨的机理及井筒受力分析研究；\n3、杆管偏磨三维仿真模型建立；\n4、三维仿真模型的计算机实现；\n5、三维杆管运动仿真环境开发；主要体现“生产状态下示杆、管的运行状态与接触轨迹显示”。\n","1、杆管偏磨三维仿真模型建立；\n2、三维仿真模型的计算机实现。","形成一套可操作与指导现场实施的偏磨诊断、仿真可视化系统，主要功能包括：\n（1）抽油机井增加附件前、后杆柱运动和受力分析模型；\n（2）抽油杆、管柱运动的可视化表征实现； \n（3）杆管偏磨井智能专家数据库。\n","2年","采油工艺研究院"]
[4,"井下直线电机柱塞泵系统研究","研究一种适用于煤层气开采的小排量排采动力系统，为煤层气井排水采气提供新的排采技术","1、适用于井下运行的直线电机；\n2、容易实现地面调控的控制系统；\n3、与直线电机相配套的泵。","1、直线电机的研究；\n2、直线电机的控制方式；\n3、直线电机柱塞泵。","1、形成一套适用于煤层气井定量排采的工艺系统；\n2、为无杆采油提供一套采油工艺。","2年","采油工艺研究院"]
[5,"煤层气储层体积压裂改造工艺技术研究","通过对煤层气储层进行多分段压裂，形成区域渗透性改善，达到煤层气增产效果。","1.煤层气压裂增产机理研究；\n2.煤层气层体积压裂可行性研究；\n3.煤层气层体积压裂工艺研究。","煤层气层体积压裂裂缝形成机理和工艺实现。","1.进一步完善煤层气压裂增产机理；\n2.形成目前技术条件下煤层气层体积压裂可行性结论；\n3.现场试验验证煤层气层体积压裂工艺。","2年","钻采工程部"]
[6,"油藏储层注水效率分析方法研究","通过对区块油田各注水井储层注入效率分析研究，达到：\n1、了解掌握区块油田储层有效注水状况；\n2、通过对异常注水井诊断及注入效率分析，找出提高储层注入效率的措施方法，为地面系统优化运行提供依据，最终实现提高整体注水系统效率，降低系统总体注水单耗。","1、注水井储层注入效率分析方法。\n（1）注水井射孔段水力损失计算；\n（2）储层注入效率定义；\n（3）储层效率计算模型。\n2、注水井储层伤害诊断方法。\n（1）基于表皮系数分析方法的注水井储层伤害诊断数学模型完善；\n（2）注水井储层治理措施后吸水指示曲线分析、预测。\n3、基于单井注入效率的区块油田储层整体注水效率统计方法。","1、储层渗流水力损失计算分析模型；\n2、注水井储层改造预测方法模型。","1、建立起较为完整的区块油田储层注水效率分析、诊断以及措施等技术方法；\n2、形成相应的数学模型及其算法、运行程序模块。\n","1年","采油工艺研究院"]
[7,"煤层气钻井（完井）技术研究","煤层气直井开发效益低，而水平井开发面临一系列钻井完井难题：(1)煤层井眼稳定及安全钻井问题；(2)储层保护及配套完井问题；（3）满足压裂改造及重复修井的钻完井问题；（4）产层非金属完井管柱选择问题。以上难题是煤层气开发的主要障碍。目前，多分支水平井钻井完井已取得较大突破，并已试验应用了多分支水平井裸眼完井的方式开发，在水平井与直井连通方面、稳定充气辅助携岩维护安全钻井方面有了一定进展，但钻井完井的难题没有有效解决，需要开展相关技术研究。","1、井身结构及井眼轨迹的优化设计研究；\n2、煤层气开发的配套钻完井技术研究；\n3、多分支水平井开发的钻井适应性评价；\n4、满足压裂改造及井眼重入修复的完井技术研究。","1、水平井煤层安全钻井技术；\n2、满足压裂改造及井眼重入修复的完井技术研究。","形成两种以上煤层气钻井完井方式，针对不同储层特点应用完善，初步形成煤层气开发配套的钻完井技术。","2年","钻采工程部"]
[8,"煤层气临界温度压裂可行性研究","由于煤层且吸附性强，而目前煤层气直井均需要压裂投产，因此对压裂液提出较高要求。而线性胶、胍胶冻胶及清洁压裂液均含有大分子量的有机物，从煤层气开采实践看，采用常规压裂液对煤层伤害率大，影响煤层产气量。而且煤层微裂隙发育，在煤层中形成缝网压裂，而尽量降低对煤层的伤害，提高产气量也是目前面临的难题。利用液氮或其它冷冻介质的低温，对压裂液降温形成临界状态（冰水混合物），利用冰晶实现压裂裂缝的暂堵转向，形成缝网，扩大煤层气产气范围，是一种煤层气压裂的新思路，因此进行临界温度压裂可行性研究十分必要。","①、液氮或其它冷冻介质与注入压裂液体系热交换理论研究；\n②、不同压裂液、不同添加剂浓度下临界温度研究；\n③、液氮或其它冷冻介质与压裂液混合临界温度所需时间研究\n④、不同埋深、温度下、注入排量下同时液氮或其它冷冻介质注入比例研究；\n⑤、临界温度压裂工艺研究。","①、临界温度的液氮或其它冷冻介质注入排量研究；\n②、临界温度下压裂工艺研究。\n","①、研究出不同浓度施工液体临界温度；\n②、形成不同煤层温度、地面温度及注入排量下液氮或其它冷冻介质注入比例图板；\n③、配套临界温度压裂工艺。","2年","采油工艺研究院（井筒设计中心）"]
[]
[null,"制表人：韩振宇                           审查人：                                           审核人：                                      审批人："]